## Sheet1
Garbage Classification Schedule
任务 | 开始时间 | 耗费时间 | 完成时间
确定题目 | 20191201 | 1 | 20191202
确定数据集 | 20191201 | 2 | 20191203
前端 | 20191201 | 5 | 20191206
数据可视化 | 20191203 | 2 | 20191205
算法模型 | 20191205 | 5 | 20191210
后端 | 20191210 | 2 | 20191212
整合测试 | 20191212 | 1 | 20191213
PPT预演 | 20191213 | 3 | 20191216